隧道/桥梁嵌入式监测系统 项目总体规划

项目：隧道和桥梁结构健康监测    团队：第六组 · 超说的都队    周期：1 个月（D1–D30）

一、项目概述

1.1 项目背景

隧道和桥梁是交通基础设施的关键节点，其结构安全直接关系行车安全与人民生命财产。传统人工巡检存在巡检频率低、盲区多、无法实时感知结构状态变化、灾害（洪水、地震、超载）时难以即时预警、数据分散缺乏统一平台等局限。

本项目通过部署嵌入式采集节点，对隧道/桥梁的振动、应力、温湿度、水位、渗水、位移、裂缝、车辆荷载等多类物理量进行实时监测，实现结构健康状态的可感知、可预警、可追溯。

1.2 建设目标

实时可感知：多类传感器实时采集结构关键参数，异常越限即时告警；

数据可追溯：历史监测数据入库，支持查询与回放；

可视化展示：Web + GIS 地图、Qt 桌面、移动端 App、隧道/桥梁三维可视化多端呈现；

通信可靠：自组建 WiFi 局域网，数据经 MQTT 消息转发至服务器。

1.3 项目范围

覆盖「感知—数据—应用」三层：感知层（STM32F103RCT6 采集节点 + 9 类传感器）、数据层（MQTT 转发 + 数据入库 + REST API + 告警引擎）、应用层（Web + GIS、Qt、App、三维可视化）。

二、总体技术方案

2.1 总体架构

感知层：STM32F103RCT6 采集节点，驱动 9 类传感器，经 WiFi（ESP8266/ESP32）接入局域网，通过 MQTT 上报数据；

数据层：MQTT Broker 消息转发，服务器订阅后完成数据入库（SQLite）、阈值告警判定，并通过 REST API / WebSocket 对外提供服务；

应用层：Web 网页 + GIS 地图、Qt 桌面、移动端 App、隧道/桥梁三维可视化，多端呈现实时数据与告警。

2.2 技术栈

| 模块 | 方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103RCT6（Cortex-M3、72MHz） | 杨策凡 / 姚凯洋 |
| PCB 设计 | Altium Designer / 立创EDA | 姚凯洋 |
| 嵌入式 | Keil + STM32CubeMX | 杨策凡 |
| 组网 | WiFi 局域网（ESP8266/ESP32，走 USART） | 杨策凡 |
| 服务器 | Python + FastAPI + MQTT(amqtt/mosquitto) + SQLite | 张永超 |
| Web + GIS | Vue + Leaflet | 张永超 |
| Qt 桌面 | C++ Qt Widgets | 张永超 |
| App | uni-app | 张永超 |
| 三维可视化 | Three.js | 张永超 |

三、需求分析

3.1 业务需求

| 序号 | 业务场景 | 需求描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构状态监测 | 持续采集振动、应力、位移、裂缝等结构参数，掌握结构受力状态 |
| 2 | 环境与积水监测 | 采集温湿度、水位、渗水，预防隧道内涝与渗漏 |
| 3 | 车辆荷载监测 | 采集车辆荷载，评估超载对结构的影响 |
| 4 | 异常告警 | 参数越限时自动告警并推送至各端 |
| 5 | 数据查询 | 支持历史数据查询、统计与回放 |

3.2 功能需求

感知层：数据采集（9 类）、边缘处理（本地阈值判定）、组网上报（WiFi + MQTT）、心跳保活与掉线重连。

数据层：消息转发（MQTT 订阅/发布）、数据入库（SQLite）、告警规则引擎、REST API 对外查询。

应用层：Web 网页 + GIS 地图（监测点分布、实时状态、曲线、告警）、Qt 桌面（监控、查询、配置）、移动端 App（查看与告警接收）、三维可视化（隧道/桥梁场景）。

3.3 非功能需求

| 类别 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 采集频率 | 常规 1 次/分钟，告警时 1 次/秒 |
| 性能 | 上报延迟 | 采集到服务器 < 2 秒 |
| 性能 | 接口响应 | REST API < 200ms |
| 性能 | 并发 | ≥ 10 个采集节点同时在线 |
| 性能 | 数据保留 | 历史数据 ≥ 30 天 |
| 可靠性 | 掉线重连 | 节点断网自动重连，心跳 60s |
| 安全性 | 传输安全 | 局域网内隔离部署，预留加密升级 |
| 可扩展性 | 设备扩展 | 新增监测点仅需配置 device_id |

3.4 技术约束

主控芯片：STM32F103RCT6（无 FPU、无内置以太网，组网需外接模块）；

组网：WiFi 局域网，ESP8266/ESP32 走 USART；

服务器：Python + FastAPI + MQTT + SQLite；

硬件：重新绘制 PCB；

传感器：9 类全监测（振动、应力、温湿度、水位、渗水、位移、裂缝、荷载）。

四、团队与责任划分

4.1 团队成员

| 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 李昌 | 项目组长 | 总体架构、需求分析、接口规范、进度协调、系统集成、计划书 |
| 姚凯洋 | 硬件开发工程师 | 硬件总体方案、原理图、PCB 设计、元器件选型 |
| 严鹏远 | 硬件开发工程师 | 传感器电路接入、焊接调试、硬件测试 |
| 杨策凡 | 嵌入式工程师 | STM32 固件、传感器驱动、数据采集、WiFi 组网 |
| 张永超 | 软件工程师 | 服务器后端、数据库、Web+GIS、Qt、App、三维可视化 |
| 王学博 | 测试工程师 | 测试方案、测试用例、集成/验收测试、BUG 跟踪 |
| 宋柄深 | 运维工程师 | 环境搭建、服务器部署运维、局域网部署、文档、版本管理 |

4.2 责任矩阵（RACI）

说明：A/R=负责人兼执行，R=执行，C=支持/咨询，I=知会，- =不涉及

| 工作项 | 李昌 | 姚凯洋 | 严鹏远 | 杨策凡 | 张永超 | 王学博 | 宋柄深 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析/总体设计 | A/R | C | C | C | C | C | C |
| 接口规范 | A/R | C | C | C | R | C | C |
| 硬件原理图 | I | A/R | C | C | - | - | - |
| PCB 设计 | I | A/R | R | C | - | - | - |
| 传感器电路 | I | C | A/R | C | - | C | - |
| 嵌入式固件 | I | C | C | A/R | C | C | - |
| WiFi 组网 | I | C | - | A/R | C | C | C |
| 服务器后端 | I | - | - | C | A/R | C | C |
| Web + GIS | I | - | - | - | A/R | C | - |
| Qt 桌面 | I | - | - | - | A/R | C | - |
| App | I | - | - | - | A/R | C | - |
| 三维可视化 | I | - | - | - | A/R | C | - |
| 测试 | I | C | C | C | C | A/R | - |
| 部署运维 | I | - | - | C | C | - | A/R |
| 文档/计划书 | A/R | R | R | R | R | R | R |

五、任务划分与进度

5.1 任务分解结构（WBS）

| 编号 | 任务 | 负责人 | 工期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件原理图设计 | 姚凯洋 | D1–D6 | 原理图 |
| 2 | PCB 设计 | 姚凯洋 | D8–D11 | PCB 文件 |
| 3 | 传感器电路接入 | 严鹏远 | D1–D11 | 传感器电路 |
| 4 | 嵌入式固件开发 | 杨策凡 | D1–D24 | 固件代码 |
| 5 | WiFi 组网 | 杨策凡 | D8–D12 | 组网通信 |
| 6 | MQTT 消息转发 | 张永超 | D3–D12 | 服务器 |
| 7 | 数据入库 | 张永超 | D4–D12 | 数据库 |
| 8 | REST API | 张永超 | D5–D12 | API 文档 |
| 9 | 告警引擎 | 张永超 | D8–D9 | 告警模块 |
| 10 | Web + GIS 地图 | 张永超 | D15–D20 | Web 应用 |
| 11 | Qt 桌面 | 张永超 | D16–D18 | Qt 应用 |
| 12 | App | 张永超 | D17–D18 | App |
| 13 | 三维可视化 | 张永超 | D17–D18 | 三维场景 |
| 14 | 系统测试 | 王学博 | D1–D30 | 测试报告 |
| 15 | 部署运维 | 宋柄深 | D1–D30 | 运维文档 |
| 16 | 文档与计划书 | 李昌 | D1–D30 | 项目文档 |

5.2 里程碑计划

| 时间节点 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| D7 | 架构评审通过 | 接口规范 v1.0、总体架构图、原理图 |
| D14 | 数据层贯通 + PCB 打样 | PCB 文件、数据上报入库、组网跑通 |
| D21 | 三端实时显示 + 硬件整机 | Web+GIS、Qt、App、三维可视化、硬件整机 |
| D30 | 系统验收 | 代码、PCB、计划书、技术文档、演示 |

5.3 阶段进度安排

| 阶段 | 时间 | 核心工作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析与总体设计 | D1–D7 | 方案确定、接口规范、原理图、脚手架 | 李昌 |
| 硬件设计 + 嵌入式 + 服务器 | D8–D14 | PCB、传感器驱动、数据层贯通 | 姚凯洋 / 杨策凡 / 张永超 |
| 平台开发与系统集成 | D15–D21 | 三端开发、三维可视化、联调 | 张永超 |
| 部署验证与迭代优化 | D22–D30 | 联调测试、验收、文档 | 全体 |

六、交付清单

6.1 交付总览

| 类别 | 交付内容 | 数量 | 主要责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件源代码 | 服务器后端、通讯源代码、Web+GIS、Qt、App、三维可视化、嵌入式固件 | 7 类 19 项 | 张永超 / 杨策凡 |
| 硬件实体样品 | PCB 板、采集节点整机、传感器套件、WiFi 模块、电源、外壳等 | 14 类 | 姚凯洋 / 严鹏远 |
| 文档 | 计划书、需求分析、接口规范、设计文档、测试报告、手册、PPT、视频 | 10 份 | 李昌 |
| 其他 | 源代码仓库、运行截图、示例数据 | 3 项 | 宋柄深 |

6.2 软件源代码

| 序号 | 交付物 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器主程序 main.py（FastAPI 入口） | 张永超 | 启动后 REST API 可访问 |
| 2 | MQTT 处理 mqtt_handler.py | 张永超 | 数据入库、越限告警触发 |
| 3 | 数据库 database.py | 张永超 | 数据持久化正常 |
| 4 | 配置 config.py | 张永超 | 参数可配置 |
| 5 | MQTT Broker broker.py | 张永超 | 能正常转发消息 |
| 6 | 串口通讯驱动（USART/I2C/SPI） | 杨策凡 | 模块/传感器正常收发 |
| 7 | WiFi 通讯模块（ESP8266/ESP32 AT 指令） | 杨策凡 | 能联网、正常收发 |
| 8 | 嵌入式 MQTT 客户端（打包发布/心跳/重连） | 杨策凡 | 数据能上发到服务器 |
| 9 | 服务器 WebSocket 推送 | 张永超 | 三端实时刷新 |
| 10 | 上位机 MQTT 客户端（Web/Qt/App） | 张永超 | 三端能收到数据 |
| 11 | 组网通讯协议文档 | 杨策凡 | 协议文档齐全 |
| 12 | Web 前端 Vue 工程 | 张永超 | 页面可展示实时数据 |
| 13 | GIS 地图 Leaflet | 张永超 | 地图正常打点展示 |
| 14 | Qt 桌面工程 | 张永超 | 界面可展示实时数据 |
| 15 | App 工程（uni-app） | 张永超 | App 可查看数据告警 |
| 16 | Three.js 三维场景 | 张永超 | 场景可展示监测点 |
| 17 | STM32 工程（Keil + CubeMX） | 杨策凡 | 工程可编译烧录 |
| 18 | 9 类传感器驱动 | 杨策凡 | 各类传感器可采集 |
| 19 | 数据采集与边缘处理 | 杨策凡 | 越限能本地告警 |

6.3 硬件实体样品

| 序号 | 交付物 | 数量 | 负责人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCB 板（STM32F103RCT6 核心板） | 5 片 | 姚凯洋 | 上电可运行 |
| 2 | 采集节点整机 | 3 套 | 姚凯洋 / 严鹏远 | 能采集上报数据 |
| 3 | 振动加速度计 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 4 | 应变片/应力传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 5 | 温湿度传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 6 | 水位传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 7 | 渗水传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 8 | 位移传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 9 | 裂缝计 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 10 | 车辆荷载传感器 | 3 个 | 严鹏远 | 可正常输出 |
| 11 | WiFi 模块（ESP8266/ESP32） | 3 个 | 姚凯洋 | 可联网 |
| 12 | 电源模块 | 3 套 | 姚凯洋 | 供电稳定 |
| 13 | 外壳/结构件（3D 打印） | 3 套 | 严鹏远 | 装配牢固 |
| 14 | 线缆/天线/接插件 | 若干 | 严鹏远 | 连接可靠 |

6.4 文档交付

| 序号 | 交付物 | 负责人 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划书 | 李昌 | 待完成 |
| 2 | 需求分析与任务划分 | 李昌 | 已产出 |
| 3 | 接口规范 v1.0 | 李昌 / 张永超 | 已产出 |
| 4 | 硬件设计文档（原理图/PCB/BOM） | 姚凯洋 | 待完成 |
| 5 | 软件设计文档 | 张永超 | 待完成 |
| 6 | 测试报告 | 王学博 | 待完成 |
| 7 | 用户操作手册 | 宋柄深 | 待完成 |
| 8 | 部署运维手册 | 宋柄深 | 待完成 |
| 9 | 答辩 PPT | 李昌 | 待完成 |
| 10 | 演示视频 | 李昌 / 宋柄深 | 待完成 |

6.5 其他交付物

| 序号 | 交付物 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 源代码 git 仓库 | 宋柄深 |
| 2 | 系统运行截图 | 王学博 |
| 3 | 示例数据/数据库文件 | 张永超 |

七、风险与应对

| 风险 | 应对策略 |
| --- | --- |
| PCB 打样周期（3–7 天） | D11 前外发打样；用洞洞板/开发板临时验证 |
| 芯片资源（48KB RAM 偏小） | 传感器数据用环形缓冲，控制缓存占用 |
| 软件工程师单点 | 李昌第 3 周起支援前端与三维可视化 |
| 传感器全都要 | 统一抽象上报接口，按温湿度→振动→水位→位移→应力→荷载优先级接入 |