隧道/桥梁嵌入式监测系统项目计划书

项目名称：隧道和桥梁结构健康监测嵌入式系统    团队：第六组 · 超说的都队    周期：1 个月（D1–D30）

一、项目概述

1.1 项目背景

随着交通基础设施规模持续扩张，隧道和桥梁的结构安全日益凸显其重要性。传统"人工+定期巡检"的管理模式在应对结构老化、灾害（洪水、地震、超载）、环境侵蚀等复杂挑战时，存在巡检频率低、盲区多、无法实时感知结构状态变化、异常时难以即时预警、监测数据分散等局限。

嵌入式结构健康监测（SHM）技术为破解上述难题提供了有效路径。通过在隧道/桥梁关键部位部署嵌入式采集节点，对振动、应力、温湿度、水位、渗水、位移、裂缝、车辆荷载等多类物理量进行实时采集与上传，实现结构状态的可感知、可预警、可追溯，推动结构管养从"被动应急"向"主动防御"转变。

1.2 项目目标

本项目旨在构建隧道/桥梁结构健康监测嵌入式系统，实现以下目标：

全域可感知：部署物联网感知体系，实现振动、应力、温湿度、水位、渗水、位移、裂缝、车辆荷载等关键参数的实时监测；

数据可追溯：监测数据实时入库，支持历史查询、统计与回放；

可视化展示：开发 Web + GIS 地图、Qt 桌面、移动端 App、隧道/桥梁三维可视化，多端呈现实时状态；

预警可联动：参数越限自动告警，推送至各端，支撑应急处置。

1.3 项目范围

覆盖隧道/桥梁结构健康监测的完整链路：感知层（STM32F103RCT6 采集节点 + 9 类传感器 + WiFi 组网）、数据层（MQTT 消息转发 + 数据入库 + REST API + 告警引擎）、应用层（Web + GIS、Qt、App、三维可视化），并包含硬件 PCB 设计与实体样品制作。

二、技术路线

本项目遵循"数据驱动、模型支撑、智能决策、持续迭代"的原则，技术路线分为五个阶段：

第一阶段：需求分析与总体设计 → 第二阶段：硬件设计与数据采集 → 第三阶段：服务器与通信开发 → 第四阶段：平台开发与系统集成 → 第五阶段：部署验证与迭代优化

各阶段之间存在交叉迭代关系：平台开发阶段发现的接口问题需返回服务器阶段补充；联调阶段发现的采集缺陷需返回嵌入式阶段修复。

2.1 总体技术方案

| 层级 | 组成 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 采集节点 + 传感器 | STM32F103RCT6 + 9 类传感器 + ESP8266/ESP32（WiFi） |
| 数据层 | 消息转发 + 存储 + 接口 | MQTT（amqtt/mosquitto）+ SQLite + FastAPI |
| 应用层 | 多端可视化 | Vue + Leaflet（Web/GIS）、C++ Qt、uni-app、Three.js |

三、项目开发阶段详述

3.1 第一阶段：需求分析与总体设计（第 1 周，D1–D7）

工作内容：

需求调研：明确隧道/桥梁监测的业务需求、功能需求与非功能指标；

技术选型：确定主控芯片 STM32F103RCT6、WiFi 组网、9 类传感器清单；

总体设计：三层架构、接口规范、原理图设计、元器件选型；

环境搭建：开发环境、版本管理（git）、项目脚手架。

【阶段成果】需求规格说明书、总体架构方案、接口规范 v1.0、原理图、技术实施方案。

3.2 第二阶段：硬件设计与数据采集（第 2 周，D8–D14）

工作内容：

硬件设计：原理图定稿、PCB 布局布线、外发打样；

传感器电路：9 类传感器电路接入与调试；

嵌入式开发：传感器驱动、数据采集调度、本地边缘处理（阈值判定）。

【阶段成果】PCB 文件、传感器电路、嵌入式固件框架、硬件调试记录。

3.3 第三阶段：服务器与通信开发（第 2–3 周，交叉迭代）

工作内容：

MQTT Broker 部署与消息转发；

服务器后端：数据入库（SQLite）、REST API、告警规则引擎；

通信开发：串口驱动（USART/I2C/SPI）、WiFi 通讯（ESP8266/ESP32 AT 指令）、嵌入式 MQTT 客户端、心跳保活与掉线重连。

【阶段成果】服务器可接收并入库数据、通信链路贯通、后端 API 文档。

3.4 第四阶段：平台开发与系统集成（第 3 周，D15–D21）

工作内容：

应用开发：Web 网页 + GIS 地图、Qt 桌面、移动端 App、隧道/桥梁三维可视化；

系统集成：三端与服务器联调，实现实时数据展示与告警联动；

硬件集成：PCB 焊接、采集节点整机装配与调试。

【阶段成果】三端界面可实时显示、三维可视化场景、硬件整机。

3.5 第五阶段：部署验证与迭代优化（第 4 周，D22–D30）

工作内容：

部署验证：系统部署、全链路联调测试、性能测试；

迭代优化：根据测试与反馈，优化界面交互、通信稳定性、算法策略；

文档与验收：编写技术文档、测试报告、操作手册，准备答辩与演示。

【阶段成果】系统验收、完整技术文档、演示视频、答辩 PPT。

四、项目组织与管理

4.1 项目组织架构

| 角色 | 姓名 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 | 李昌 | 统筹整体进度、质量与协调，系统集成、项目计划书 |
| 硬件开发工程师 | 姚凯洋 | 硬件总体方案、原理图、PCB 设计、元器件选型 |
| 硬件开发工程师 | 严鹏远 | 传感器电路接入、焊接调试、硬件测试 |
| 嵌入式工程师 | 杨策凡 | STM32 固件、传感器驱动、数据采集、WiFi 组网 |
| 软件工程师 | 张永超 | 服务器后端、Web+GIS、Qt、App、三维可视化 |
| 测试工程师 | 王学博 | 测试方案、测试用例、集成/验收测试、BUG 跟踪 |
| 运维工程师 | 宋柄深 | 环境搭建、服务器部署运维、局域网部署、文档、版本管理 |

4.2 进度总控

| 阶段 | 时间 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析与总体设计 | D1–D7 | 架构评审通过 |
| 硬件设计与数据采集 | D8–D14 | PCB 打样、数据上报入库 |
| 服务器与通信开发 | D8–D21 | 通信链路贯通 |
| 平台开发与系统集成 | D15–D21 | 三端实时显示、硬件整机 |
| 部署验证与迭代优化 | D22–D30 | 项目验收 |

4.3 风险管理

| 风险类别 | 风险描述 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 进度风险 | PCB 打样周期长（3–7 天） | 提前外发打样；用洞洞板/开发板临时验证 |
| 技术风险 | STM32 RAM 偏小（48KB） | 传感器数据用环形缓冲，控制缓存占用 |
| 资源风险 | 软件工程师单点负荷重 | 李昌第 3 周起支援前端与三维可视化 |
| 需求风险 | 传感器种类多、接入工作量大 | 统一抽象上报接口，按优先级逐类接入 |

五、预算概算

本项目预算根据实际硬件采购与打样需求编制，主要费用科目如下：

| 类别 | 项目 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103RCT6 芯片 | 12 | 10 | 120 |
| 通信 | ESP8266/ESP32 WiFi 模块 | 15 | 5 | 75 |
| 传感器 | 振动加速度计 | 10 | 3 | 30 |
| 传感器 | 应变片/应力 | 5 | 3 | 15 |
| 传感器 | 温湿度传感器 | 8 | 3 | 24 |
| 传感器 | 水位传感器 | 15 | 3 | 45 |
| 传感器 | 渗水传感器 | 10 | 3 | 30 |
| 传感器 | 位移传感器 | 20 | 3 | 60 |
| 传感器 | 裂缝计 | 10 | 3 | 30 |
| 传感器 | 车辆荷载传感器 | 15 | 3 | 45 |
| 打样 | PCB 打样（5 片） | 60 | 1 批 | 60 |
| 结构 | 3D 打印外壳 | 30 | 3 | 90 |
| 其他 | 电源/线缆/接插件/焊接耗材 | 200 | 1 批 | 200 |

预算合计：约 824 元（软件工具采用免费/开源方案，不另计费用）。

六、预期成果与效益

6.1 预期成果

硬件成果：STM32F103RCT6 采集节点整机样品、PCB 板、9 类传感器套件；

软件成果：服务器后端、通讯源代码、Web + GIS、Qt 桌面、App、三维可视化、嵌入式固件完整代码；

文档成果：项目计划书、接口规范、设计文档、测试报告、操作手册、答辩 PPT、演示视频。

6.2 应用效益

| 维度 | 效益 |
| --- | --- |
| 教学/实践效益 | 团队成员掌握嵌入式硬件、通信、服务器、多端应用的完整全栈开发能力 |
| 技术效益 | 形成可复用、可扩展的结构健康监测系统框架，支撑后续项目 |
| 社会效益 | 为隧道/桥梁结构安全监测提供低成本、可落地的示范方案 |