隧道/桥梁嵌入式监测系统 · 团队分工与任务日志

周期：1 个月（30 天，D1–D30）  团队：7 人  项目：隧道和桥梁结构健康监测

一、团队信息

队名：第六组 · 超说的都队

| 序号 | 学号 | 姓名 | 角色 | 电话 | 邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 1110623014003 | 李昌 | 项目组长 | 19591612528 | 2157378528@qq.com |
| 34 | 1110623014045 | 姚凯洋 | 硬件开发工程师 | 13572991721 | 2431877032@qq.com |
| 35 | 1110623014014 | 杨策凡 | 嵌入式工程师 | 19890815848 | cryang659@gmail.com |
| 36 | 1110623014006 | 张永超 | 软件工程师 | 18840264663 | 1520460935@qq.com |
| 37 | 1110623014032 | 王学博 | 测试工程师 | 19909128730 | wxb040907@qq.com |
| 38 | 1110623014030 | 严鹏远 | 硬件开发工程师 | 19991110652 | 2606139387@qq.com |
| 39 | 1110623014024 | 宋柄深 | 运维工程师 | 19929532425 | 2152866427@qq.com |

二、项目概述

构建隧道/桥梁结构健康监测（SHM）系统，覆盖「感知—数据—应用」全链路：

感知层：STM32F103RCT6 采集节点 + 多类传感器（振动、应力、温湿度、水位/渗水、位移/裂缝、车辆荷载）

硬件设计：原理图 + 重新绘制 PCB

数据层：WiFi 自组建局域网 + 服务器消息转发（MQTT）+ 数据入库

应用层：Web 网页 + GIS 地图、Qt 桌面界面、移动端 App、隧道/桥梁场景三维可视化

三、技术栈

| 模块 | 方案 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 主控芯片 | STM32F103RCT6（已确定） | 杨策凡 / 姚凯洋 |
| PCB 设计 | Altium Designer 或 立创EDA | 姚凯洋 |
| 3D 可视化 | 隧道/桥梁场景三维可视化（Three.js） | 张永超 |
| 嵌入式 | Keil + STM32CubeMX | 杨策凡 |
| 组网 | WiFi 局域网（ESP8266/ESP32，走 USART） | 杨策凡 |
| 服务器 | Python + FastAPI + MQTT(mosquitto) + SQLite | 张永超 |
| Web + GIS | Vue + Leaflet | 张永超 |
| Qt 桌面 | C++ Qt Widgets | 张永超 |
| App | uni-app | 张永超 |

四、7 人分工

| 姓名 | 角色 | 核心职责 |
| --- | --- | --- |
| 李昌 | 项目组长 | 总体架构、需求分析、接口规范、进度协调、系统集成、计划书 |
| 姚凯洋 | 硬件开发工程师 | 硬件总体方案、原理图设计、PCB 设计、元器件选型 |
| 严鹏远 | 硬件开发工程师 | 传感器电路接入、焊接调试、硬件测试 |
| 杨策凡 | 嵌入式工程师 | STM32 固件、传感器驱动、数据采集、WiFi 组网 |
| 张永超 | 软件工程师 | 服务器后端、数据库、Web+GIS、Qt、App、隧道/桥梁三维可视化 |
| 王学博 | 测试工程师 | 测试方案、测试用例、集成/验收测试、BUG 跟踪 |
| 宋柄深 | 运维工程师 | 环境搭建、服务器部署运维、局域网部署、文档、版本管理 |

说明：软件工程师张永超任务偏重，第 3 周起由项目组长李昌支援前端与三维可视化联调。

五、一个月时间线（4 周）

| 周 | 阶段 | 核心目标 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 (D1–D7) | 需求分析与总体设计 | 定方案、接口规范、原理图、脚手架 | 架构评审、接口规范 v1.0 |
| 第 2 周 (D8–D14) | 硬件设计 + 嵌入式 + 服务器 | PCB 布线、传感器驱动、数据层贯通 | PCB 外发打样、数据上报入库 |
| 第 3 周 (D15–D21) | 平台开发与系统集成 | PCB 焊接调试、三端开发、联调 | 三端实时显示、硬件整机 |
| 第 4 周 (D22–D30) | 部署验证与迭代优化 | 全系统联调、验收、文档 | 系统验收、交付文档 |

六、每日任务日志

第 1 周：需求分析与总体设计（D1–D7）

D1（周一）｜启动与调研

李昌：召开启动会，明确范围目标；起草总体架构

姚凯洋：调研传感器选型，确定硬件总体方案

严鹏远：调研传感器电路与硬件测试方案

杨策凡：搭 STM32F103RCT6 开发环境，生成工程框架

张永超：调研服务器技术栈，确定方案

王学博：制定测试计划，搭建测试环境

宋柄深：统一开发环境，搭建 git 仓库与文档模板

D2（周二）｜方案定稿

李昌：输出总体架构图 + 模块划分

姚凯洋：设计硬件框图，确定传感器电路方案与元器件选型

严鹏远：设计传感器电路接入与调试方案

杨策凡：用 STM32CubeMX 生成工程框架，跑通 GPIO

张永超：定义 MQTT Topic 与数据报文格式（JSON 草案）

王学博：编写测试用例框架

宋柄深：搭建本地开发服务器环境

D3（周三）｜接口与原理图

李昌：输出《接口规范 v1.0》

姚凯洋：开始原理图设计（电源、MCU、传感器接口）

严鹏远：协助传感器选型，准备硬件测试环境

杨策凡：跑通 USART 串口收发

张永超：部署 MQTT broker，写消息订阅自测

王学博：制定集成测试方案

宋柄深：编写文档规范，搭建局域网测试环境

D4（周四）｜原理图推进

李昌：组织接口规范评审

姚凯洋：完善原理图（通信模块、扩展接口）

严鹏远：传感器模块电路搭建与调试

杨策凡：跑通 I2C/SPI，接入温湿度传感器

张永超：实现 MQTT → SQLite 入库

王学博：编写单元测试脚本

宋柄深：编写部署文档初稿

D5（周五）｜首次贯通演练

李昌：组织「模拟数据贯通」演练

姚凯洋：原理图评审，准备 PCB 布局

严鹏远：传感器模块测试

杨策凡：传感器驱动抽象接口（统一上报格式）

张永超：实现 REST API 查询接口

王学博：模拟数据链路测试

宋柄深：服务器部署 + 版本管理规范

D6（周六）｜收尾

李昌：整理本周成果，更新计划书

姚凯洋：原理图定稿

严鹏远：传感器电路方案定稿

杨策凡：固件框架完善

张永超：服务器骨架完成

王学博：测试环境就绪

宋柄深：文档模板就绪

D7（周日）｜周总结

全体：周总结会，同步进度，调整计划

李昌：输出周报

第 2 周：硬件设计 + 嵌入式 + 服务器（D8–D14）

D8（周一）

李昌：协调硬件与嵌入式联调

姚凯洋：开始 PCB 布局布线（重新画 PCB）

严鹏远：协助 PCB 传感器布局与结构

杨策凡：接入振动（加速度计）、应力（应变片）驱动

张永超：完善消息转发 + 告警引擎

王学博：硬件测试点梳理

宋柄深：局域网部署与调试

D9（周二）

李昌：进度跟踪

姚凯洋：PCB 布线（关键信号、电源）

严鹏远：传感器模块电路调试

杨策凡：接入水位/位移/裂缝传感器驱动

张永超：数据存储优化 + 历史数据接口

王学博：传感器数据采集验证

宋柄深：服务器监控配置

D10（周三）

李昌：风险跟踪

姚凯洋：PCB 布线完成，DRC 检查

严鹏远：传感器电路调试与校准

杨策凡：接入车辆荷载采集

张永超：设备管理接口

王学博：编写硬件测试用例

宋柄深：部署文档更新

D11（周四）

李昌：组织第 2 阶段集成测试

姚凯洋：PCB 外发打样，准备焊接

严鹏远：传感器电路调试完成

杨策凡：WiFi 组网（ESP8266/ESP32 联网上报）

张永超：编写后端 API 文档

王学博：集成测试执行

宋柄深：编写运维手册

D12（周五）

李昌：阶段评审会（数据层验收）

姚凯洋：PCB 板到货检查/焊接

严鹏远：硬件焊接与调试

杨策凡：固件联调（与服务器数据贯通）

张永超：数据层联调修复

王学博：问题跟踪与回归测试

宋柄深：部署问题排查

D13（周六）

全体：各自补漏 + 文档完善

D14（周日）

全体：周总结

李昌：输出周报

第 3 周：平台开发与系统集成（D15–D21）

D15（周一）

李昌：系统集成方案确认

姚凯洋：硬件整机调试

严鹏远：硬件整机装配

杨策凡：嵌入式真机测试

张永超：Web 前端 + GIS 地图开发

王学博：硬件+固件联合测试

宋柄深：部署到目标环境

D16（周二）

李昌：三端联调协调，支援前端

姚凯洋：硬件稳定性优化

严鹏远：硬件测试与整改

杨策凡：边缘处理（本地阈值告警）

张永超：Qt 桌面界面开发

王学博：Web 测试

宋柄深：持续运维保障

D17（周三）

李昌：进度评审，支援开发

姚凯洋：硬件文档整理

严鹏远：硬件测试报告

杨策凡：固件优化

张永超：App + 隧道/桥梁三维可视化（Three.js 基础场景）

王学博：Qt 测试

宋柄深：部署文档完善

D18（周四）

李昌：集成测试组织

姚凯洋：硬件问题整改

严鹏远：硬件测试文档

杨策凡：固件文档

张永超：GIS 联动告警 + 三维可视化集成

王学博：App 测试

宋柄深：备份与恢复方案

D19（周五）

李昌：全系统集成测试

姚凯洋：硬件验收准备

严鹏远：硬件验收准备

杨策凡：真板联调（板子到位则烧录固件）

张永超：三端界面联调

王学博：系统级测试

宋柄深：演示环境搭建

D20（周六）

全体：集成问题集中修复

D21（周日）

全体：周总结 + 里程碑验收（三端实时显示达标）

第 4 周：部署验证与迭代优化（D22–D30）

D22（周一）

李昌：制定验收测试方案

姚凯洋：硬件整机验收测试

严鹏远：硬件资料整理

杨策凡：固件稳定性测试

张永超：GIS 地图 + 三维可视化优化、界面打磨

王学博：系统性能测试

宋柄深：生产环境部署验证

D23（周二）

李昌：组织验收预演

姚凯洋：硬件精度/可靠性报告

严鹏远：硬件测试报告

杨策凡：通信可靠性测试

张永超：三端兼容性调试

王学博：验收测试执行

宋柄深：部署演练

D24（周三）

李昌：整理风险与遗留问题

姚凯洋：硬件代码/资料整理

严鹏远：硬件文件归档

杨策凡：固件代码整理 + 注释

张永超：软件代码整理

王学博：BUG 回归测试

宋柄深：部署脚本整理

D25（周四）

李昌：组织技术文档评审

姚凯洋：编写硬件技术文档

严鹏远：编写硬件文档

杨策凡：编写嵌入式技术文档

张永超：编写软件 + GIS + 三维可视化文档

王学博：编写测试报告

宋柄深：编写运维文档

D26（周五）

李昌：汇总项目计划书 + 总结报告

全体：各模块补充材料

D27（周六）

全体：演示环境搭建 + 演示脚本准备

D28（周日）

全体：项目验收演示 + 问题记录

D29（周一）

李昌：根据验收反馈安排整改

全体：各自整改遗留问题

D30（周二）

全体：最终交付（代码 + PCB + 文档 + 演示）

七、里程碑与交付物

| 时间节点 | 里程碑 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| D7 | 架构评审通过 | 接口规范 v1.0、总体架构图、原理图 |
| D14 | 数据层贯通 + PCB 打样 | PCB 文件、数据上报入库、组网跑通 |
| D21 | 三端实时显示 + 硬件整机 | Web+GIS、Qt、App、三维可视化、硬件整机 |
| D30 | 系统验收 | 代码、PCB、计划书、技术文档、演示 |

八、风险提示

PCB 打样周期：外发打样通常 3–7 天，需在 D11 前发出，否则影响第 3 周硬件调试；建议同时用洞洞板/开发板临时验证电路。

芯片型号已定 STM32F103RCT6：Cortex-M3、72MHz、256KB Flash / 48KB RAM、LQFP64。无 FPU、无内置以太网 MAC，组网需外接 ESP8266/ESP32（USART）或 W5500（SPI）；注意 48KB RAM 下传感器数据缓存策略。

软件工程师单点：张永超一人承担服务器 + 三端 + 三维可视化，任务偏重；李昌第 3 周起支援前端与三维可视化联调。

传感器「全都要」：统一抽象为「数据上报接口」，每类只是类型字段不同，按 温湿度→振动→水位→位移→应力→荷载 优先级逐个接入。